## калькулятор
Проект | Тестовый проект |  |  | Переход из предыдущего этапа (да/нет) | Нет |  |  |  |  | Должность |  |  |  | МП | Должность
|  |  |  | Старт нового этапа | [9 empty] | Условная должность
|  |  |  | Отношение к БС (для использования К переданных к перевыставлению затрат) | Нет | 100% |  |  |  | ФИО |  |  |  | Тестов Семнадцать | ФИО
[10 empty] | Дата начала работы на этапе |  |  |  | 2025-04-01 | Дата начала работы на этапе
[10 empty] | Длительность текущего этапа |  |  |  | 548 | Длительность текущего этапа |  |  |  | 46296
[10 empty] | Проектный бонус (ПБ) этапа с учетом % загруженности |  |  |  | 3603287.6712 | Проектный бонус (ПБ) этапа с учетом % загруженности |  |  |  | 0
[10 empty] | Сумма на авансы по вехам |  |  |  | 2414202.7397 | Сумма на авансы по вехам |  |  |  | 0
[10 empty] | Остаток бонуса на финал этапа (при 100% выполнении сроков) |  |  |  | 1189084.9315 | Остаток бонуса на финал этапа (при 100% выполнении сроков) |  |  |  | 0
[10 empty] | Итого к выплате за отчётный квартал |  |  |  |  | Итого к выплате за отчётный квартал
|  | Этап | №п/п | Наименование вехи | Корпус/ Строение/ Очередь | Плановый срок | Фактический срок выполнения | Просрочка/опережение к.дн | Дата выплаты бонуса за веху | Инд. Срок |  | Вес вехи | Сумма бонуса вехи | Комментарий | Инд. Срок |  | Вес вехи | Сумма бонуса вехи | Комментарий
| Мотивационная веха 1 | 4 | 1 | Мотивационная веха 1 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-08-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
| Мотивационная веха 2 | 4 | 2 | Мотивационная веха 2 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 2025-11-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
| Мотивационная веха 3 | 4 | 3 | Мотивационная веха 3 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 2026-02-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
| Мотивационная веха 4 | 4 | 4 | Мотивационная веха 4 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-05-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
| Мотивационная веха 5 | 4 | 5 | Мотивационная веха 5 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 2026-08-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
| Мотивационная веха 6 | 4 | 6 | Мотивационная веха 6 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 2026-11-10 |  |  | 16.67% | 241420.274 | 80% |  |  | 16.67%
|  | 4 | 7 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 8 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 9 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 10 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 11 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 12 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 13 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 14 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 15 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 16 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 17 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 18 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 19 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
|  | 4 | 20 | [9 empty] | Веха не участвует в расчете выплат за квартал |  |  |  |  | Веха не участвует в расчете выплат за квартал
| Ключевая веха этапа | 4 |  | Ключевая веха этапа |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 2026-11-10 |  |  | Финальный бонус без накопленных процентов | 713450.9589 |  |  |  | Финальный бонус без накопленных процентов | 0
| Финальная веха* |  |  | Финальная веха* |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-11-10 |  |  | К выплате с процентами: | 784913.3344 |  |  |  | К выплате с процентами: | Зафиксируй NPV для расчета в комментарии!
| Финальная веха (25% ПБ)* |  |  | Финальная веха (25% ПБ)* |  | выплата через 1 кв | 2026-12-29 |  | 2027-02-10 | [8 empty] | Зафиксируй NPV для расчета в комментарии!
| Финальная веха (25% ПБ) 2 часть * |  |  | Финальная веха (25% ПБ) 2 часть * |  | выплата через 2 кв | 2027-03-29 |  | 2027-05-10
*На отложенную часть бонуса начисляются проценты, исходя из Ключевой ставки ЦБ РФ. Рассчитывается в конце этапа, после закрытия финальной вехи.
[10 empty] | Начало периода | Конец периода | Коэффициент загруженности | Бонус за период | ПБ за период | Начало периода | Конец периода | Коэффициент загруженности | Бонус за период | ПБ за период
[10 empty] | 2025-04-01 | 2026-09-30 | 1 | 2400000 | 3603287.6712 |  |  |  |  | 0
0
0
0

## проценты на отложенную часть (hidden)
Расчет должен быть для каждого сотрудника персонально
0
1
ФИО | Должность | 100% | 50% | 25% | 25% | сумма
Тестов Семнадцать | МП | 71462.3755 |  |  |  | 71462.3755
Тестов Семнадцать | МП | [5 empty] | ячейки с цветом | заполняется СОВ | 71462.3755 |  |  | 0 |  |  | 0
| Бонус этапа | 3603287.6712
[7 empty] | Выплата |  |  | Выплата |  |  | Выплата
| Дата начала работы сотрудника на проекте | 2025-04-01 |  |  |  |  | Индексация до даты: |  | 2026-11-10 | Индексация до даты: |  |  | Индексация до даты:
Веха (только вехи авансирования) | Сумма бонуса | Дата фактической выплаты (10 число после отчетной сессии) | Подлежит индексации | К выплате (накопленные суммы процентов) |  |  | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации
Мотивационная веха 1 | 241420.274 | 2025-08-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 457 | 23820.7918 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
Мотивационная веха 2 | 241420.274 | 2025-11-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 365 | 19025.3589 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
Мотивационная веха 3 | 241420.274 | 2026-02-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 273 | 14229.926 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
Мотивационная веха 4 | 241420.274 | 2026-05-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 184 | 9590.8659 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
Мотивационная веха 5 | 241420.274 | 2026-08-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 92 | 4795.4329 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
Мотивационная веха 6 | 241420.274 | 2026-11-10 | 118908.4932 |  |  |  | 16% | 0 | 0 | 16% |  | 0 | 16% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
0 | [9 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
Ключевая веха этапа | 713450.9589
Финальная веха* | 713450.9589 | 2026-11-10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | ячейки с цветом | заполняется СОВ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Бонус этапа | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Дата начала работы сотрудника на проекте | #VALUE! |  |  |  |  | Индексация до даты: |  | 2026-11-10 | Индексация до даты: |  |  | Индексация до даты:
Веха (только вехи авансирования) | Сумма бонуса | Дата фактической выплаты (10 число после отчетной сессии) | Подлежит индексации | К выплате (накопленные суммы процентов) |  |  | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации
Мотивационная веха 1 |  | 2025-08-10 | [5 empty] | 457 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 2 |  | 2025-11-10 | [5 empty] | 365 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 3 |  | 2026-02-10 | [5 empty] | 273 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 4 |  | 2026-05-10 | [5 empty] | 184 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 5 |  | 2026-08-10 | [5 empty] | 92 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 6 |  | 2026-11-10 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
Ключевая веха этапа
Финальная веха* | #VALUE! | 2026-11-10 | 0 |  |  |  |  | 0
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | ячейки с цветом | заполняется СОВ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Бонус этапа | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Дата начала работы сотрудника на проекте | #VALUE! |  |  |  |  | Индексация до даты: |  | 2026-11-10 | Индексация до даты: |  |  | Индексация до даты:
Веха (только вехи авансирования) | Сумма бонуса | Дата фактической выплаты (10 число после отчетной сессии) | Подлежит индексации | К выплате (накопленные суммы процентов) |  |  | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации | Ключевая ставка ЦБ за период | Длительность индексации | Сумма доплаты по индексации
Мотивационная веха 1 |  | 2025-08-10 | [5 empty] | 457 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 2 |  | 2025-11-10 | [5 empty] | 365 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 3 |  | 2026-02-10 | [5 empty] | 273 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 4 |  | 2026-05-10 | [5 empty] | 184 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 5 |  | 2026-08-10 | [5 empty] | 92 |  | 0% |  |  | 0%
Мотивационная веха 6 |  | 2026-11-10 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
0 | [9 empty] | 0% |  |  | 0%
Ключевая веха этапа
Финальная веха* | #VALUE! | 2026-11-10 | 0 |  |  |  |  | 0
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE!

## +- 30% (hidden)
Бонус по вехам
Зеленые столбцы запросить в ФГВ
Заполнить столбец, выделенный желтым цветом ("% перераспределения")
Сумма по столбцу "Бонус к распределению" должна быть = 0
Количество вех (не считая финальную) |  | 10
ФИО | Расчётный бонус | % перераспределения | Бонус к распределению | Итого бонус к выплате | Финальный бонус этапа без учета К перераспред-ия и до вычета авансов | К перераспределения бонуса | Финальный бонус этапа с учетом К перераспред-ия и вычетом авансов, выплаченных по вехам
Сотрудник 1 | 200000 | 30% | 60000 | 260000 | 2985074.6269 | 103% | 1014626.8657
Сотрудник 2 | 200000 | -30% | -60000 | 140000 | 2985074.6269 | 97% | 955522.3881
Сотрудник 3 | 330000 | 0% | 0 | 330000 | 4925373.1343 | 100% | 1625373.1343
Сотрудник 4 | 350000 | 0% | 0 | 350000 | 5223880.597 | 100% | 1723880.597
Сотрудник 5 | 350000 | 0% | 0 | 350000 | 5223880.597 | 100% | 1723880.597
Сотрудник 6 | 100000 | 0% | 0 | 100000 | 1492537.3134 | 100% | 492537.3134
Сотрудник 7 | 100000 | 0% | 0 | 100000 | 1492537.3134 | 100% | 492537.3134
Сотрудник 8 | 100000 | 0% | 0 | 100000 | 1492537.3134 | 100% | 492537.3134
Сотрудник 9 | 100000 | 0% | 0 | 100000 | 1492537.3134 | 100% | 492537.3134
Сотрудник 10 | 100000 | 0% | 0 | 100000 | 1492537.3134 | 100% | 492537.3134
| Итого (должно быть = 0) |  | 0
Бонус этапа
Зеленые столбцы запросить в ФГВ
Заполнить столбец, выделенный желтым цветом ("% перераспределения")
Сумма по столбцу "Бонус к распределению" должна быть = 0
ФИО | Финальный бонус этапа | % перераспределения | Бонус к распределению | Итого бонус к выплате
Сотрудник 1 | 200000 | 30% | 60000 | 260000
Сотрудник 2 | 200000 | -30% | -60000 | 140000
Сотрудник 3 | 330000 | 0% | 0 | 330000
Сотрудник 4 | 350000 | 0% | 0 | 350000
Сотрудник 5 | 350000 | 0% | 0 | 350000
Сотрудник 6 | 100000 | 0% | 0 | 100000
Сотрудник 7 | 100000 | 0% | 0 | 100000
Сотрудник 8 | 100000 | 0% | 0 | 100000
Сотрудник 9 | 100000 | 0% | 0 | 100000
Сотрудник 10 | 100000 | 0% | 0 | 100000
| Итого (должно быть = 0) |  | 0

## тех.лист (hidden)
Для списка 1
КУПК (РП/ЗРП)
КУПК
РУПК
МП
Для списка 2
Руководитель группы разработки продукта
Заместитель руководителя проекта
Менеджер проекта

## Лист для загрузки вех (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Статус | Наименование | Шаблон | Ключевая | Вид | Проект | Очередь/корпус/строение | Этап | Заказчик | Исполнитель | Плановый срок | Критерий закрытия | Фактический срок | Руководитель проекта |  | Отдел Интерьеров | Отдел разработки продукта | Отдел управлением проектированием | Отдел экспертизы АР (ГАП) | Строительная группа проектов FIT-OUT | Строительная группа | Главный специалист ДЭБ
Завершены работы по НИС | Назначена | Завершены работы по НИС | Завершены работы по НИС | Нет | Основная |  |  | Четвертый этап |  |  | 30.12.2025 | Проверить и прикрепить в 1С и SMDocs документы или ссылки на документы, подтверждающие выполнение следующих критериев: 1. Получены справки и/или акты от ресурсоснабжающих организаций необходимые для ЗОС. В объем работ по НИС не входят справки РАСЦО о ЧС, радио, сигнал 01. 2. Сканы документов размещены в SMDocs, файл "заморожен". Дата закрытия вехи: Дата, указанная на справке / акте от ресурсоснабжающих организаций. *берется наиболее поздняя дата. Перед закрытием вехи в 1С РП должен проверить: 1. Наличие всех документов/писем (или ссылок на расположение в SMDocs), указанных в критерии, в 1С. 2. Дату выполнения. 3. Справки и/или акты "заморожены" в SMDocs. |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Проверить и подтвердить выполнение мотивационной вехи
Завершены работы по устройству кровли строений | Назначена | Завершены работы по устройству кровли строений | Завершены работы по устройству кровли строений | Нет | Основная |  |  | Четвертый этап |  |  | 04.03.2026 | Проверить и прикрепить в 1С и SMDocs документы или ссылки на документы, подтверждающие выполнение следующих критериев: 1. Подписан комиссионный акт фиксации объемов с отметкой об отсутствии критических замечаний к выполненным работам (РП, Главный инженер строительного контроля, РПС/РС). Выполнен пирог кровли корпусов (секций), включая гидроизоляцию и стяжку, гравий, щебень (если предусмотрены в РД), примыкания к шахтам. В объем работ по кровле не входят: парапетные крышки (фасады), короба вент оборудования (ВИС), лестницы, мостики (общестрой, фасады), покрытие террас собственников. 2. Акт фиксации объёмов с выложен в SMDocs, файл "заморожен". Дата закрытия вехи: Дата завершения работ, указанная в комиссионном акте фиксации. Перед закрытием вехи в 1С РП должен проверить: 1. Наличие всех документов/писем (или ссылок на расположение в SMDocs), указанных в критерии, в 1С. 2. Дату выполнения. 3. Комиссионный акт фиксации объемов с "заморожен" в SMDocs. |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Проверить и подтвердить выполнение мотивационной вехи
Завершены работы по фасадам | Назначена | Завершены работы по фасадам | Завершены работы по фасадам | Нет | Основная |  |  | Четвертый этап |  |  | 26.03.2026 | Проверить и прикрепить в 1С и SMDocs документы или ссылки на документы, подтверждающие выполнение следующих критериев: 1. Подписан комиссионный акт фиксации объёмов с отметкой об отсутствии критических замечаний к выполненным работам (РП, Главный инженер строительного контроля, РПС/РС). Завершены фасады и СПК дома и инфраструктуры, ограждения балконов, террас, крышки парапетов, АХП, СОФ. К акту приложен исполнительный чертёж (исполнительная схема) либо накопительная excel-таблица, отражающая статусы работ («приняты и ранее вошли в КС» и «выполнены и не имеют критических замечаний к качеству») в привязке к локациям (этаж/секция). 2. Акт фиксации объёмов с приложенным исполнительным чертежом (исполнительной схемой), либо накопительной excel-таблицей выложен в SMDocs, файл "заморожен". Дата закрытия вехи: Дата завершения работ, указанная в комиссионном акте фиксации. Перед закрытием вехи в 1С РП должен проверить: 1. Наличие всех документов/писем (или ссылок на расположение в SMDocs), указанных в критерии, в 1С. 2. Дату выполнения. 3. Комиссионный акт фиксации объемов с приложенным исполнительным чертежом (исполнительной схемой), либо накопительной excel-таблицей "заморожен" в SMDocs. |  | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Проверить и подтвердить выполнение мотивационной вехи
Завершены комплексные пуско-наладочные испытания для ЗОС | Назначена | Завершены комплексные пуско-наладочные испытания для ЗОС | Завершены комплексные пуско-наладочные испытания для ЗОС | Нет | Основная |  |  | Четвертый этап |  |  | 03.04.2026 | Проверить и прикрепить в 1С и SMDocs документы или ссылки на документы, подтверждающие выполнение следующих критериев: 1.Подписан комиссионный акт фиксации выполненных работ для комплексных испытаний (по следующим системам): - Система вентиляции (общедомовая); - Противодымная вентиляция; - Автоматическая пожарная сигнализация; - Система оповещения и управления эвакуацией; - Автоматическая установка пожаротушения; - Внутренний противопожарный водопровод; - Система дымоудаления; - Лифты и подъемные платформы. 2. Комиссионный акт фиксации выполненных работ для комплексных испытаний размещен в 1С, в SMDocs, файл "заморожен". Дата закрытия вехи: Дата завершения работ, указанная в комиссионном акте фиксации. Перед закрытием вехи в 1С РП должен проверить: 1. Наличие всех документов/писем (или ссылок на расположение в SMDocs), указанных в критерии, в 1С. 2. Дату выполнения. 3. Комиссионный акт фиксации выполненных работ для комплексных испытаний "заморожен" в SMDocs. |  | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Проверить и подтвердить выполнение мотивационной вехи
Получено РнВ | Назначена | Получено РнВ | Получено РнВ | Да | Основная |  |  | Четвертый этап |  |  | 16.06.2026 | Проверить и прикрепить в 1С и SMDocs документы или ссылки на документы, подтверждающие выполнение следующих критериев: 1. Документ размещен в SMDocs, файл "заморожен". Дата закрытия вехи: Дата выполнения вехи = дате документа РнВ. Перед закрытием вехи в 1С РП должен проверить: 1. Наличие всех документов/писем, указанных в критерии, в 1С. 2. Дату выполнения. 3. РнВ "заморожен" в SMDocs. |  | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Проверить и подтвердить выполнение мотивационной вехи