## Выгрузка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Статус | Наименование | Шаблон | Ключевая | Вид | Проект | Очередь/корпус/строение | Этап | Заказчик | Исполнитель | Плановый срок | Критерий закрытия | Фактический срок | Руководитель проекта | Отдел разработки продукта | Отдел Интерьеров
Выполнена | Веха А | Шаблон А | Нет | Основная | Условный проект М1 | 1 | Четвертый этап |  |  | 30.06.2026 |  | 30.06.2026 | Да | Нет | Нет
Назначена | Веха Б | Шаблон Б | Нет | Основная | Условный проект М1 | 1 | 4 этап |  |  | 30.09.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Завершены работы ЖБ (часть 1) | ЖБ | Нет | Основная | Условный проект М1 | 1 | 4-й этап |  |  | 31.10.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Завершены работы ЖБ (часть 2) | ЖБ | Нет | Основная | Условный проект М1 | 1 | Четвёртый этап |  |  | 31.12.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Получено РнВ | РнВ | Да | Основная | Условный проект М1 | 1 | Четвертый этап |  |  | 31.12.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Веха А | Шаблон А | Нет | Основная | Условный проект М1 | 2 | Четвертый этап |  |  | 31.08.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Общая веха проекта | Общая | Нет | Основная | Условный проект М1 |  | Четвертый этап |  |  | 15.09.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Проект завершен | Финал | Да | Основная | Условный проект М1 | 1 | Пятый этап |  |  | 30.06.2027 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Проект завершен (дубль) | Финал | Да | Основная | Условный проект М1 | 1 | Пятый этап |  |  | 31.07.2027 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Веха В | Шаблон В | Нет | Основная | Условный проект М2 | 1 | Третий этап |  |  | 46234 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Веха Г | Шаблон Г | Нет | Основная | Условный проект М2 | 1 | 3 этап |  |  | 15.08.26 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Утверждён ЭП | ЭП | Нет | Основная | Условный проект М2 | 1 | третий этап |  |  | 20.08.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Веха без плана |  | Нет | Основная | Условный проект М2 | 1 | Третий этап | [5 empty] | Да | Нет | Нет
Назначена | Устройство кровли (часть 1) | Кровля | Нет | Основная | Условный проект М2 | 1 | Третий этап |  |  | 01.09.2026 |  |  | Да | Нет | Нет
Назначена | Завершен конструктив | Конструктив | Да | Основная | Условный проект М2 | 1 | Третий этап |  |  | 30.11.2026 |  |  | Да | Нет | Нет